LIMITATIFS 2026 – RÉPONSES

Management en santé & Législation sanitaire — MH6

Dr Yasmine Lethicia Lydia

# Module 1 — Introduction au management en santé

## 1. Management en santé

Définition : ensemble des processus de planification, d'organisation, de coordination et de contrôle des ressources du système de santé, visant à améliorer l'état de santé des populations à travers des soins efficaces, efficients et de qualité, et à optimiser l'utilisation de ressources limitées.

## 2. Gouvernance en santé

Définition : ensemble des mécanismes, règles, institutions et processus qui encadrent la prise de décision, l'orientation stratégique et la régulation du système de santé, en assurant une gestion juste, équitable et stratégique.

Exigences associées :

- Transparence

- Redevabilité

- Participation

- Équité

- État de droit

## 3. Leadership en santé

Définition : capacité d'un professionnel de santé à influencer, mobiliser et inspirer les acteurs du système pour atteindre des objectifs de santé publique, en apportant le changement et en améliorant la performance du système de santé.

# Module 2 — Système de santé (Madagascar)

## 4. Organisation du système de santé aux niveaux CSB et CHRD

CSB (Centre de Santé de Base)

Activités : consultations générales ; soins maternels et infantiles (CPN, accouchement simple) ; vaccination (PEV) ; planification familiale ; prise en charge des maladies courantes (paludisme, infections respiratoires, diarrhées) ; prévention et promotion de la santé.

Rôles : premier contact avec la population ; porte d'entrée du système de santé ; réduction de la morbidité et de la mortalité de base ; orientation des patients vers les niveaux supérieurs.

CHRD (Centre Hospitalier de Référence de District)

Activités : consultations médicales ; hospitalisation ; soins d'urgence ; chirurgie de base ; examens de laboratoire simples ; prise en charge des cas référés par les CSB.

Rôles : référence pour les CSB vers les niveaux supérieurs ; prise en charge des cas nécessitant une hospitalisation ; appui technique aux CSB ; organisation du système de référence/contre-référence.

## 5. Piliers du système de santé (6 piliers)

- Prestation de services

- Ressources humaines en santé (RHS)

- Information sanitaire

- Produits, vaccins et technologies médicaux

- Financement de la santé

- Gouvernance et leadership

## 6. Composantes des soins de santé primaires

Selon la Déclaration d'Alma Ata (1978), les soins de santé primaires comprennent notamment :

- Éducation concernant les problèmes de santé

- Nutrition adéquate

- Santé maternelle, néonatale et infantile

- Approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement (WASH)

- Prévention et contrôle des endémies locales

- Prise en charge des affections et des lésions courantes

- Vaccination contre les grandes maladies

## 7. Rôles du Médecin

Dans le système de santé (selon le niveau) :

- CSB : médecin de premier recours, prise en charge des maladies courantes, référence des cas dépassant le plateau technique

- CHD : médecin hospitalier polyvalent, gestion des urgences et hospitalisations, encadrement des équipes, supervision des CSB

- CHU : médecin spécialiste/enseignant hospitalo-universitaire, prise en charge des cas complexes et rares, formation et recherche, élaboration de protocoles

Dans la gestion :

- Coordination : organisation des activités et des équipes, gestion du parcours patient, collaboration inter-services

- Gestion des ressources : utilisation rationnelle des médicaments et équipements, optimisation du temps et des ressources humaines, contribution à la planification locale

- Leadership : prise de décision médicale et organisationnelle, motivation des équipes, gestion des crises, promotion de la qualité et de la performance

## 8. Responsabilité professionnelle du Médecin

Elle porte sur la qualité et la sécurité des soins, et se décline en trois volets :

- Qualité des soins : soins efficaces, sûrs et adaptés ; respect des bonnes pratiques cliniques ; continuité des soins

- Respect des référentiels : application des protocoles nationaux, respect des directives du Ministère de la Santé, utilisation rationnelle des examens et traitements

- Responsabilité éthique et déontologique : secret médical, consentement éclairé du patient, équité dans la prise en charge

# Module 3 — Planification en santé

## 9. Principes de la planification sanitaire

- Rationalité : analyse objective des données sanitaires, basée sur les besoins réels

- Priorité : identification et hiérarchisation des problèmes les plus importants

- Faisabilité : disponibilité des ressources humaines, financières et infrastructurelles

- Participation : implication des professionnels, des autorités et de la communauté

- Efficacité et efficience : atteindre les objectifs, avec le minimum de ressources possible

- Intégration : coordination entre les différents niveaux du système de santé

- Équité : actions justes et accessibles à toute la population, sans discrimination

- Continuité : processus permanent (analyse → planification → mise en œuvre → évaluation → réajustement)

## 10. Étapes de la planification en santé

- Analyse de la situation sanitaire

- Identification et priorisation des problèmes

- Définition des objectifs

- Choix des stratégies

- Programmation des activités

- Mobilisation des ressources

- Mise en œuvre du plan

- Suivi des activités

- Évaluation des résultats

- Réajustement / replanification

## 11. Analyse de la planification (analyse de la situation)

Elle comprend :

- Collecte des données sanitaires (morbidité, mortalité, facteurs de risque)

- Analyse du contexte socio-économique et culturel

- Identification des problèmes prioritaires de santé

- Identification des ressources disponibles (humaines, financières, matérielles, médicaments)

Outils utilisés :

- Enquêtes

- Statistiques sanitaires

- Cartes sanitaires

- Analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces)

## 12. Types de planification

- Planification stratégique : long terme (3 à 5 ans)

- Planification opérationnelle : court terme (annuelle)

- Planification d'urgence : épidémie, catastrophe

- Planification participative : réalisée avec la communauté

On distingue aussi 4 niveaux de planification : central (politique nationale), régional (coordination et adaptation), district (plan opérationnel de district) et local/CSB/communauté (identification des besoins locaux et mise en œuvre directe).

## 13. Priorisation des problèmes

Elle consiste en la hiérarchisation des problèmes selon leur gravité, leur fréquence, leur coût, leur faisabilité et leur impact, en utilisant des critères tels que la charge de morbidité, l'urgence et la faisabilité.

## 14. Choix des stratégies

Sélection des interventions efficaces, choix des approches (préventive, curative, promotionnelle) et adaptation au contexte local.

Exemples de stratégies :

- Sensibilisation communautaire

- Formation du personnel

- Renforcement logistique

- Campagnes mobiles

- Partenariats

## 15. Rôle du Médecin dans la planification

- Identification des problèmes de santé

- Participation à la prise de décision

- Élaboration des stratégies et programmes

- Mise en œuvre des activités sanitaires

- Suivi et surveillance des actions

- Évaluation des programmes

- Éducation et communication en santé

- Plaidoyer en santé publique

- Recherche et innovation en santé

# Module 4 — Organisation en santé

## 16. Principes fondamentaux de l'organisation

- Répartition du travail : chaque professionnel exerce des tâches correspondant à ses compétences

- Spécialisation : activités réparties selon les domaines d'expertise (médecine, chirurgie, laboratoire, pharmacie...)

- Hiérarchie : chaque agent connaît son supérieur hiérarchique et ses responsabilités

- Coordination : collaboration entre services pour assurer la continuité des soins

- Délégation : un responsable peut confier des tâches tout en gardant la responsabilité finale

- Communication : circulation rapide et fiable de l'information

## 17. Composantes de l'organisation

- Ressources humaines : médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, techniciens, personnel administratif et d'appui

- Ressources financières : budget de fonctionnement, investissements, financements publics et partenaires

- Ressources matérielles : bâtiments, équipements médicaux, médicaments, véhicules, mobilier

- Ressources informationnelles : dossiers médicaux, systèmes d'information sanitaire, indicateurs, rapports d'activités

## 18. Structures organisationnelles

| Structure | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Hiérarchique (chaque agent dépend d'un seul supérieur) | Simplicité, discipline, responsabilités claires | Rigidité, lenteur des décisions |
| Fonctionnelle (directives de plusieurs spécialistes) | Expertise technique, meilleure qualité des décisions | Risque de conflits d'autorité |
| Matricielle (hiérarchique + fonctionnelle) | Grande flexibilité, meilleure coordination | Complexité, multiplication des responsabilités |

## 19. Mécanismes de coordination

- Réunions de coordination

- Protocoles de soins

- Procédures opératoires standardisées

- Référentiels de qualité

- Système d'information hospitalier

- Supervision et suivi

# Module 5 — Direction

## 20. Fonctions de la direction

- Prise de décision : choisir la meilleure solution en s'appuyant sur les données, les priorités sanitaires et les ressources disponibles

- Communication : transmettre les informations, clarifier les attentes, coordonner les actions, prévenir les erreurs

- Motivation : renforcer l'engagement des professionnels (reconnaissance, formation continue, participation aux décisions, bonnes conditions de travail, évolution professionnelle)

- Leadership : capacité d'influencer positivement une équipe pour atteindre un objectif commun

- Supervision : accompagner les équipes, vérifier la conformité des pratiques, apporter un soutien technique, corriger les écarts

## 21. Styles de direction

| Style | Avantages | Limites |
| --- | --- | --- |
| Autoritaire (décisions imposées seul) | Rapidité de décision, utile en urgence | Faible participation, risque de démotivation |
| Démocratique (décisions avec participation) | Motivation accrue, meilleure adhésion, esprit d'équipe | Processus décisionnel parfois plus long |
| Délégatif / laisser-faire (grande autonomie) | Responsabilisation, développement des compétences | Risque de manque de coordination si suivi insuffisant |

## 22. Qualités d'un bon dirigeant en santé

- Compétence technique

- Intégrité et éthique

- Sens des responsabilités

- Capacité d'écoute

- Esprit d'analyse

- Capacité à résoudre les problèmes

- Aptitude à communiquer

- Équité dans les décisions

- Gestion du stress

- Vision stratégique

# Module 6 — Contrôle et suivi

## 23. Définition du suivi et du contrôle

Suivi : processus continu de collecte, d'analyse et d'utilisation des informations relatives à la mise en œuvre des activités, afin de vérifier leur progression vers les objectifs. Il est réalisé pendant toute la durée du programme et répond aux questions : les activités prévues sont-elles réalisées ? les ressources sont-elles bien utilisées ? les délais sont-ils respectés ?

Contrôle : processus qui compare les résultats obtenus aux objectifs fixés afin d'identifier les écarts et de mettre en œuvre des mesures correctives. Il répond aux questions : les objectifs sont-ils atteints ? pourquoi existe-t-il des écarts ? quelles actions correctives entreprendre ?

## 24. Objectifs du suivi et du contrôle

- Mesurer les performances

- Vérifier l'exécution des activités

- Détecter rapidement les problèmes

- Améliorer la qualité des soins

- Assurer une utilisation rationnelle des ressources

- Renforcer la transparence et la redevabilité

- Faciliter la prise de décision

## 25. Étapes du contrôle

- Définir les normes (ex : taux de couverture vaccinale ≥ 95 %, délai moyen d'attente < 30 minutes)

- Mesurer les performances : collecter les données (registres, rapports, enquêtes, système d'information sanitaire)

- Comparer les résultats aux objectifs

- Identifier et analyser les écarts (insuffisance de personnel, rupture de stock, mauvaise organisation, manque de formation, contraintes financières)

- Mettre en œuvre des actions correctives (réorganiser le service, renforcer la supervision, former le personnel, améliorer l'approvisionnement, réviser les procédures)

## 26. Indicateurs de suivi

- Indicateurs d'intrants (inputs) : ressources disponibles — ex. nombre d'agents paramédicaux, nombre de scanners, budget alloué

- Indicateurs de processus : activités réalisées — ex. nombre de dépistages, nombre de supervisions, taux de vaccination

- Indicateurs de résultats (outcome) : effets immédiats — ex. taux de guérison, taux d'accouchements assistés, couverture vaccinale

- Indicateurs d'impact : effets à long terme — ex. baisse de la mortalité maternelle et infantile, augmentation de l'espérance de vie

## 27. Différence entre suivi et évaluation

| Critère | Suivi | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Moment | Continu | Périodique |
| Objectif | Vérifier l'exécution | Mesurer les résultats et l'impact |
| Données | Activités en cours | Résultats finaux |
| Décision | Ajustements immédiats | Orientations stratégiques |

## 28. Rôle du Médecin dans le suivi et le contrôle

- Suivre les indicateurs de santé

- Superviser les équipes

- Analyser les données sanitaires

- Proposer des actions correctives

- Participer aux audits

- Améliorer la qualité des soins

- Assurer la sécurité des patients

# Législation sanitaire

## 29. Objectifs de la législation sanitaire

- Protéger la santé de la population

- Garantir des soins de qualité

- Assurer la sécurité des patients

- Réglementer l'exercice des professions de santé

- Protéger les droits des usagers

- Organiser les établissements de santé

- Prévenir les conflits médico-légaux

## 30. Textes sources du droit de la santé

Sources nationales :

- La Constitution

- Les lois

- Les ordonnances

- Les décrets

- Les arrêtés

- Les circulaires

Sources internationales :

- Les conventions internationales

- Les règlements sanitaires internationaux

- Les recommandations de l'OMS

- Les traités internationaux ratifiés

## 31. Hiérarchie simplifiée des normes

| Rang | Acte juridique | Auteur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Constitution | Peuple / pouvoir constituant |
| 2 | Loi | Parlement |
| 3 | Ordonnance (dans les conditions prévues par la Constitution) | Président de la République ou Gouvernement |
| 4 | Décret | Président de la République ou Premier ministre |
| 5 | Arrêté | Ministre, Gouverneur, Préfet, Maire, etc. |
| 6 | Circulaire | Autorité administrative |

## 32. Définitions

- Conventions internationales : accords juridiques conclus entre deux ou plusieurs États (ou organisations internationales) pour établir des règles communes ; elles créent des obligations légales pour les signataires (ex. : Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac).

- Décret : décision réglementaire prise par le Président de la République ou le Premier ministre pour appliquer les lois ou organiser le fonctionnement des services publics ; ne peut être contraire à la loi.

- Arrêté : décision administrative prise par une autorité compétente (ministre, gouverneur, préfet, maire, chef de service) dans le cadre de ses attributions ; portée nationale ou locale selon l'autorité qui le signe.

- Règlement sanitaire international (RSI) : instrument juridique international adopté par les États membres de l'OMS pour prévenir, détecter et répondre à la propagation internationale des maladies, tout en limitant les perturbations inutiles des échanges et voyages internationaux.

- Recommandations de l'OMS : orientations techniques et scientifiques élaborées par l'OMS pour guider les politiques et pratiques de santé publique des États ; non juridiquement contraignantes, mais fondées sur les meilleures preuves scientifiques disponibles.

## 33. Obligations du Médecin dans le cadre de la législation sanitaire

- Respecter le secret professionnel

- Fournir des soins consciencieux

- Respecter la dignité humaine

- Informer le patient

- Obtenir le consentement libre et éclairé

- Tenir correctement le dossier médical

- Assurer la continuité des soins

## 34. Droit du patient

- Droit à la santé

- Droit à l'information

- Droit au consentement libre et éclairé

- Droit au refus de soins (dans les limites prévues par la loi)

- Droit à la confidentialité

- Droit à la dignité

- Droit à la non-discrimination

- Droit d'accès à son dossier médical, selon la législation applicable

— Fin du document —